## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU0-01 | Como turista, quiero ver fotos y descripciones detalladas de las habitaciones disponibles. | Turista/Cliente | Vista Principal habitacion de reserva | Información de Habitaciones 35pts. | 10 | 4 | 2 | 1 | ALTA | HECHO
HU0-02 | Como turista, quiero ver el precio total antes de confirmar la reserva. | Turista/Clientes | Vista Principal habitacion de reserva |  | 10 | 4 |  |  | ALTA | HACIENDO
HU0-03 | Como turista, quiero visualizar la pagina web en ingles | Turista/Clientes | Cambio idioma de Pagina Total |  | 5 | 3 |  |  | BAJA | SPRINT REVIEW
HU0-04 | Como turista, quiero filtrar habitaciones por características (individual, doble, suite, etc.). | Turista/Clientes | Filtro de disponibilidad y preferencias de cliente |  | 10 | 4 |  |  | MEDIA | POR HACER
HU1-05 | Como personal del hotel, quiero poder actualizar el estado de una reserva (confirmada, cancelada, etc.). | Personal del hotel | Sistema de reserva automatizado | Proceso de Reserva 57pts. | 20 | 12 | 4 | 2 | ALTA | SPRINT REVIEW
HU1-06 | Como turista, deseo recibir un ticket de reserva, para validar mi estadia en el hotel | Turista/Clientes | Id reserva |  | 2 | 2 |  |  | BAJA | POR HACER
HU1-07 | Como turista, deseo hacer el pago del %30 en una plataforma segura | Turista/Clientes | Sistema externo de pago |  | 5 | 3 |  |  | MEDIA | POR HACER
HU1-08 | Como personal del hotel, quiero poder ver una lista de todas las reservas existentes. | Personal del hotel | Sistema de reserva automatizado |  | 20 | 12 |  |  | ALTA | SPRINT REVIEW
HU1-09 | Como turista, quiero ver disponibilidad por habitaciones para reservar por fecha | Turista/Clientes | Vista Principal habitacion de reserva |  | 10 | 4 |  |  | MEDIA | HACIENDO
HU2-10 | Como cliente, me gustaria registrarme para reservar de forma autogestionada | Turista/Clientes | Vista formulario de registro | Fidelización de clientes 10pts. | 5 | 3 | 1 | 2 | BAJA | POR HACER
HU2-11 | Como personal, deseo saber la información de las reservas de los clientes para preparas los servicios contratados | Personal del hotel | Sistema de registro de habitación |  | 5 | 3 |  |  | MEDIA | HACIENDO
HU3-12 | Como administrador del hotel, deseo gestionar las fotos de las habitaciones y los precios de cada una de ellas | Administrador del hotel | Sistema de registro de habitación | Administrador de sistema 33pts. | 10 | 4 | 2 | 3 | MEDIA | HECHO
HU3-13 | Como administrador del hotel, deseo ver la lista de los reportes de reservas por periodo de tiempo o rango de fechas | Administrador del hotel | Sistema de reserva automatizado |  | 10 | 4 |  |  | ALTA | HECHO
HU3-14 | Como Administrador, deseo asignar servicio de habitacion a personal individualizado para agilizar la atención | Administrador del hotel | Sistema de reserva automatizado |  | 2 | 2 |  |  | ALTA | POR HACER
HU3-15 | Como personal, deseo una capacitacion del uso del nuevo sistema de reserva automatizado | Personal del hotel | Tutorial de Sistema de reserva automatizado |  | 1 | 0.5 |  |  | BAJA | POR HACER
HU3-16 | Como Turista, deseo una pagina intuitiva y facil de usar | Turista/Clientes | Vista Principal habitacion de reserva |  | 10 | 4 |  |  | ALTA | POR HACER

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.